## Hoja1
PRIORIDAD | TAREAS | ESTADO | ENCARGADO | TIEMPO ESTIMADO (h) | TIEMPO INVERTIDO (h) | FECHA ENTREGA
1 | CREACIÓN DE UNA CUENTA | HECHO |  |  |  | 2020-11-20
| Diseñar una base de datos para guardar los datos personales del usuario. |  | Enrique | 0.5 | 1
| Diseñar una base de datos para guardar los datos personales del usuario. |  | Mario | 1 | 1
| Diseñar una base de datos para guardar los datos personales del usuario. |  | Elisa | 1 | 1
| Diseñar una base de datos para guardar los datos personales del usuario. |  | Sergio | 1 | 1
| Búsqueda de información para realizar la tarea en el lenguaje GO |  | Enrique | 1 | 1
| Búsqueda de información para realizar la tarea en el lenguaje GO |  | Mario | 1 | 1
| Búsqueda de información para realizar la tarea en el lenguaje GO |  | Elisa | 1 | 1
| Búsqueda de información para realizar la tarea en el lenguaje GO |  | José Manuel | 1 | 1
| Búsqueda de información para realizar la tarea en el lenguaje GO |  | Sergio | 1 | 2
| Escribir el código que permita al usuario introducir por teclado el correo electrónico, el nombre de usuario y la contraseña. |  | Enrique | 0.5 | 0.5
| Búsqueda de información para conectar la base de datos a la aplicación |  | Enrique | 1 | 2
| Búsqueda de información para conectar la base de datos a la aplicación |  | Sergio | 1 | 2
| Escribir el código que permite conectar la base de datos a la aplicación |  | Enrique | 1 | 4
| Crear un dump que permita la creación de la tabla usuario |  | Enrique | 0.5 | 0.5
| Validar que el dump creado se vuelca a la base de datos en distintos dispositivos |  | Enrique | 0.1 | 0.1
| Validar que el dump creado se vuelca a la base de datos en distintos dispositivos |  | Sergio | 0.1 | 0.1
| Hacer un login para comprobar que los datos guardados permiten acceder a la aplicación |  | Enrique | 0.5 | 1
1 | AÑADIR INTOLERANCIAS, ALERGIAS Y CELIAQUÍA |  |  |  |  | 2020-11-20
| Crear opción de añadir estos parámetros fuera del registro |  | José Manuel
| Modificar la tabla 'usuario' de la base de datos añadiendo las principales intolerancias (gluten, lactosa, histamina) |  | José Manuel | 0.17
| Modificar la función Insert() para que los usuarios puedan añadir sus intolerancias |  | José Manuel | 0.33
| Modificar la función Registro() para que los usuarios puedan introducir por consola su intolerancia |  | José Manuel | 0.33
| Pemitir al usuario poner esta información después de haber hecho login con su cuenta creada |  | Sergio | 0.1
1 | LOGIN DEL USUARIO | HECHO |  |  |  | 2020-11-20
| Escribir el código para que el usuario pueda introducir por teclado el nombre de usuario y la contraseña |  | Enrique | 1.5 | 2
| Escribir el código para que el usuario pueda introducir por teclado el nombre de usuario y la contraseña |  | Sergio | 1.5 | 2
| Conectar con la base de datos, comprobar los datos del usuario y verificar que coinciden |  | Enrique | 1 | 1
| Entrar al menú de la aplicación en caso de ser correctas las credenciales |  | Enrique | 0.5 | 1.5
| Mostrar un mensaje de error en caso de credenciales incorrectas |  | Enrique | 0.5 | 0.5
| Permitir al usuario hacer un nuevo login al equivocarse sin salir de la aplicación |  | Sergio | 0.2 | 0.5
| Validar que el login permite a un usuario ya creado acceder a la aplicación en distintos dispositivos |  | Enrique | 0.1 | 0.1
| Validar que el login permite a un usuario ya creado acceder a la aplicación en distintos dispositivos |  | Sergio | 0.1 | 0.1
| Validar que el login permite a un usuario que si se equivoca en el Login pueda volver a entrar |  | Sergio | 0.1 | 0.1
1 | BÚSQUEDA DE INGREDIENTES | HECHO |  |  |  | 2020-11-20
| Diseñar una tabla en la base de datos donde guardar los alimentos |  | Enrique | 0.5 | 0.5
| Crear un dump con toda la base de datos |  | Enrique | 0.5 | 0.5
| Crear un dump con toda la base de datos |  | Mario | 0.5 | 0.5
| Validar que el dump creado se vuelca a la base de datos en distintos dispositivos |  | Enrique | 0.1 | 0.1
| Validar que el dump creado se vuelca a la base de datos en distintos dispositivos |  | Sergio | 0.1 | 0.1
| Crear una interfaz que le permita al usuario buscar ingredientes |  | Enrique | 2 | 1.5
1 | AGREGAR INGREDIENTES A EL INVENTARIO DEL USUARIO | HECHO |  |  |  | 2020-11-20
| Buscar una base de datos con alimentos |  | Mario | 1 | 1
| Volcar una bd con ingredientes en la nuestra / Agregarlos a mano |  | Mario | 0.33 | 2
| Validar que un usuario que ha accedido a la aplicación puede añadir ingredientes a su inventario |  | Sergio | 0.1 | 0.1
1 | SELECCIÓN DE INGREDIENTES | HECHO |  |  |  | 2020-11-20
| Crear una tabla en la base de datos que guarde los ingredientes de que dispone el usuario |  | Enrique | 0.5 | 0.33
| Generar un dump con la nueva tabla de ingredientes |  | Enrique | 0.1 | 0.1
| Validar que el dump creado se vuelca a la base de datos en distintos dispositivos |  | Enrique | 0.1 | 0.1
| Validar que el dump creado se vuelca a la base de datos en distintos dispositivos |  | Sergio | 0.1 | 0.1
| Validar que el dump creado se vuelca a la base de datos en distintos dispositivos |  | Elisa | 0.1 | 0.1
| Guardar la selección de ingredientes en la base de datos |  | Enrique | 0.5 | 0.5
| Añadir opción para ver lista de ingredientes seleccionados |  | Enrique | 0.5 | 3
| Validar que se guardan los ingredientes en la base de datos |  | Sergio | 0.1 | 0.1
1 | RECETAS PREEXISTENTES |  |  |  |  | 2020-11-20
| Buscar una base de datos con recetas o crearla |  | Elisa | 1 | 1.5
| Crear un fichero para insertar recetas |  | Elisa | 3 | 2.5
| Crear un fichero para insertar recetas |  | Enrique | 0.5 | 0.1
| Diseñar y crear tablas en la base de datos para guardar recetas |  | Enrique | 0.5 | 0.5
| Diseñar y crear tablas en la base de datos para guardar recetas |  | Mario | 0.5 | 0.5
| Pemitir al usuario que se le muestren por pantalla todas las recetas |  | José Manuel
| Validar que el usuario puede ver todas las recetas por pantalla |  | Sergio | 0.1
1 | GENERAR RECETAS |  |  |  |  | 2020-11-20
| Crear una opción en la interfaz de usuario para mostrar una lista de recetas con los ingredientes de que dispone el usuario |  | Enrique | 0.33 | 0.33
| Búsqueda de información para crear las consultas de las recetas |  | Sergio | 1 | 2.5
| Diseñar y escribir las consultas o algoritmo que permita buscar las coincidencias entre la tabla con los ingredientes del usuario y los de las recetas |  | Sergio | 2 | 5.25
| Diseñar y escribir las consultas o algoritmo que permita buscar las coincidencias entre la tabla con los ingredientes del usuario y los de las recetas |  | Enrique | 3 | 5
| Validar que la consultas salen por pantalla |  | Sergio | 0.1 | 0.1
| Implementar las consultas en el código. |  | Enrique | 1
| Mostrar la lista de recetas por pantalla de la base de datos |  | Sergio | 0.4 | 0.1
| Validar que las consultas salen por pantalla |  | Sergio | 0.1 | 0.1
| Validar que las consultas se realicen correctamente, de manera que, cuando un usuario introduzca sus ingredientes le salgan las receta |  | Sergio | 0.1
2 | BORRAR INGREDIENTES |  |  |  |  | 2020-11-20
| Aprender a utilizar las herramientas de testing en Go (setup y teardown) |  | Enrique | 0.5 | 2
| Crear una opción en el menú para que el usuario borre ingredientes de su inventario |  | Enrique | 0.5 | 3
| Crear la consulta sql para borrar un ingrediente introducido por el usuario |  | Enrique | 0.1 | 0.1
1 | IMPEDIR QUE SE AÑADAN INGREDIENTES REPETIDOS |  |  |  |  | 2020-11-20
| Colocar en el código una condición que no permita introducir el mismo ingrediente más de una vez a un usuario |  | José Manuel
| Validar que un usuario intentente introducir dos veces el mismo ingrediente y le salga un error |  | Sergio | 0.1
1 | INTERFAZ GRÁFICA |  |  |  |  | 2020-11-20
| Investigar funcionamiento de Echo (framework web de Go) |  | Mario | 10
| Aprender a utilizar sobre interfaces web con Go |  | Enrique | 4 | 0.5
| Crear pantalla de login |  | Mario | 3
Crear pantalla de registro de usuario
Crear pantalla para introducir recetas
Crear pantalla para buscar ingredientes
2 | PLANIFICACIÓN DE COMIDA MANUAL
2 | PLANIFICACIÓN DE COMIDA ATOMÁTICO
2 | REGISTRO GUSTOS DEL USUARIO
2 | APLICACIÓN MULTIPLATAFORMA
2 | DIETAS DEL USUARIO
2 | SUGERENCIA DE RECETAS CASI COMPLETAS
2 | VALORACIONES |  |  |  |  | 2020-11-20
2 | AÑADIR RECETAS |  |  |  |  | 2020-11-20
2 | FIRMA DE DECLARACIÓN |  |  |  |  | 2020-11-20
2 | USUARIO INVITADO
3 | RECOMENDACIÓN DE RECETAS
3 | ESPECIFICACIÓN DE DIETAS
3 | FILTRADO DE RECETAS
3 | ELEGIR PRODUCTO DE TEMPORADA
3 | GENERAR LISTA DE LA COMPRA SEGÚN LA DIETA
3 | CREACIÓN DIETAS PERSONALIZADAS POR PARTE DEL USUARIO
3 | COMPRA DE COMIDA ENTRE USUARIOS
3 | CREAR UNA PASARELA DE PAGO PARA LOS USUARIOS QUE COMPRAN COMIDA
3 | INTEGRACIÓN DE LAS APLICACIONES REPARTIDORAS DE COMIDA
3 | DONACIÓN DE ALIMENTOS
3 | APRENDIZAJE SOBRE LOS GUSTOS DEL USUARIO
3 | LISTA DE INGREDIENTES FAVORITOS
3 | COMPRA DE PRODUCTOS
3 | COMPRA A DOMICILIO
3 | COMPARACIÓN PRECIOS LISTA DE LA COMPRA
3 | COMPARACIÓN VALORES NUTRICIONALES LISTA DE LA COMPRA