## Hoja1
PRIORIDAD | TAREAS | ESTADO | ENCARGADO | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO INVERTIDO
1 | CREACIÓN DE UNA CUENTA
| Diseñar una base de datos para guardar los datos personales del usuario. |  | Enrique, Mario, Elisa, Sergio | 1 hora | 1 hora
| Búsqueda de información para realizar la tarea en el lenguaje GO |  | Enrique, Mario, Sergio, José Manuel, Elisa | 1 hora | 1 hora
| Escribir el código que permita al usuario introducir por teclado el correo electrónico, el nombre de usuario y la contraseña. |  | Enrique
| Búsqueda de información para conectar la base de datos a la aplicación |  | Enrique, Sergio | 1 hora | 2 horas
| Escribir el código que permite conectar la base de datos a la aplicación |  | Enrique
| Crear un dump que permita la creación de la tabla usuario |  | Enrique
| Validar que el dump creado se vuelca a la base de datos en distintos dispositivos |  | Enrique, Sergio | 5 minutos | 5 minutos
Añadir las opciones de alergias, celiaquía e intolerancias
| Hacer un login para comprobar que los datos guardados permiten acceder a la aplicación |  | Enrique
1 | LOGIN DEL USUARIO | HECHO
| Escribir el código para que el usuario pueda introducir por teclado el nombre de usuario y la contraseña |  | Enrique, Sergio | 1,5 horas | 2 horas
| Conectar con la base de datos, comprobar los datos del usuario y verificar que coinciden |  | Enrique
| Entrar al menú de la aplicación en caso de ser correctas las credenciales |  | Enrique
| Mostrar un mensaje de error en caso de credenciales incorrectas |  | José Manuel
| Validar que el login permite a un usuario ya creado acceder a la aplicación en distintos dispositivos |  | Enrique, Sergio | 5 minutos | 5 minutos
1 | BÚSQUEDA DE INGREDIENTES | HECHO
| Diseñar una tabla en la base de datos donde guardar los alimentos |  | Enrique
| Crear un dump que cree la base de datos |  | Enrique
| Crear un dump para crear la tabla de ingredientes |  | Enrique
| Validar que el dump creado se vuelca a la base de datos en distintos dispositivos |  | Enrique, Sergio | 5 minutos | 5 minutos
| Crear una interfaz que le permita al usuario buscar ingredientes |  | Enrique
1 | AGREGAR INGREDIENTES A LA BASE DE DATOS | HECHO
| Buscar una base de datos con alimentos |  | Mario | 1 hora | 1 hora
| Volcar una bd con ingredientes en la nuestra / Agregarlos a mano |  | Mario | 20 min | 2 horas
| Validar que un usuario que ha accedido a la aplicación puede añadir ingresientes a su inventarop |  | Sergio | 5 minutos | 5 minutos
1 | SELECCIÓN DE INGREDIENTES | HECHO
| Crear una tabla en la base de datos que guarde los ingredientes de que dispone el usuario |  | Enrique
| Crear un dump para crear la tabla de guradado de ingredientes |  | Enrique
| Validar que el dump creado se vuelca a la base de datos en distintos dispositivos |  | Enrique, Sergio | 5 minutos | 5 minutos
| Guardar la selección de ingredientes en la base de datos |  | Enrique
| Validar que se guardan los ingredientes en la base de datos |  | Sergio | 5 minutos | 5 minutos
1 | AÑADIR RECETAS A LA BASE DE DATOS
| Buscar una base de datos con recetas |  | Elisa
| Guardar recetas volcando una bbdd o añadiendo a mano |  | Elisa
| Diseñar y crear tablas en la base de datos para guardar recetas |  | Enrique, Mario
1 | GENERAR RECETAS
| Crear una opción en la interfaz de usuario para mostrar una lista de recetas con los ingredientes de que dispone el usuario |  | Enrique
| Búsqueda de información para crear las consultas de las recetas |  | Sergio | 1 hora
| Diseñar y escribir las consultas o algoritmo que permita buscar las coincidencias entre la tabla con los ingredientes del usuario y los de las recetas |  | Sergio | 2 horas
| Mostrar la lista de recetas por pantalla |  | Sergio | 3 horas
| Validar que las consultas se realicen correctamente, de manera que, cuando un usuario introduzca sus ingredientes le salga la receta |  | Sergio | 5 minutos