## Hoja1
PRIORIDAD | TAREAS | ESTADO | ENCARGADO | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO INVERTIDO
1 | CREACIÓN DE UNA CUENTA
| Diseñar una base de datos para guardar los datos personales del usuario. |  | Enrique, Mario
| Escribir el código que permita al usuario introducir por teclado el correo electrónico, el nombre de usuario y la contraseña. |  | Enrique
Añadir las opciones de alergias, celiaquía e intolerancias
| Hacer un login para comprobar que los datos guardados permiten acceder a la aplicación |  | Enrique
1 | LOGIN DEL USUARIO | HECHO
| Escribir el código para que el usuario pueda introducir por teclado el nombre de usuario y la contraseña |  | Enrique
| Conectar con la base de datos, comprobar los datos del usuario y verificar que coinciden |  | Enrique
| Entrar al menú de la aplicación en caso de ser correctas las credenciales |  | Enrique
| Mostrar un mensaje de error en caso de credenciales incorrectas |  | José Manuel
1 | BÚSQUEDA DE INGREDIENTES | HECHO |  | 1 hora | 2 horas
| Diseñar una tabla en la base de datos donde guardar los alimentos |  | Enrique
| Crear una interfaz que le permita al usuario buscar ingredientes |  | Enrique
1 | AGREGAR INGREDIENTES A LA BASE DE DATOS
| Buscar una base de datos con alimentos |  | Mario | 1 hora | 1 hora
| Volcar una bd con ingredientes en la nuestra / Agregarlos a mano |  | Mario | 20 min | 2 horas
1 | SELECCIÓN DE INGREDIENTES | HECHO |  | 1 hora | 0,5 horas
| Crear una tabla en la base de datos que guarde los ingredientes de que dispone el usuario |  | Enrique
| Guardar la selección de ingredientes en la base de datos |  | Enrique
1 | AÑADIR RECETAS A LA BASE DE DATOS
Buscar una base de datos con recetas
Guardar recetas volcando una bbdd o añadiendo a mano
| Diseñar y crear tablas en la base de datos para guardar recetas |  | Enrique, Mario
1 | GENERAR RECETAS
| Crear una opción en la interfaz de usuario para mostrar una lista de recetas con los ingredientes de que dispone el usuario |  | Enrique
Diseñar y escribir las consultas o algoritmo que permita buscar las coincidencias entre la tabla con los ingredientes del usuario y los de las recetas
Mostrar la lista de recetas por pantalla