## Hoja1
PRIORIDAD | TAREAS | ESTADO | ENCARGADO | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO INVERTIDO
1 | CREACIÓN DE UNA CUENTA
Diseñar una base de datos para guardar los datos personales del usuario.
Escribir el código que permita al usuario introducir por teclado el correo electrónico, el nombre de usuario y la contraseña.
Añadir las opciones de alergias, celiaquía e intolerancias
Hacer un login para comprobar que los datos guardados permiten acceder a la aplicación
1 | LOGIN DEL USUARIO | HECHO
Escribir el código para que el usuario pueda introducir por teclado el nombre de usuario y la contraseña
Conectar con la base de datos, comprobar los datos del usuario y verificar que coinciden
Entrar al menú de la aplicación en caso de ser correctas las credenciales
Mostrar un mensaje de error en caso de credenciales incorrectas
1 | BÚSQUEDA DE INGREDIENTES | HECHO | Enrique | 1 hora | 2 horas
Diseñar una tabla en la base de datos donde guardar los alimentos
Crear una interfaz que le permita al usuario buscar ingredientes
1 | AGREGAR INGREDIENTES A LA BASE DE DATOS
| Buscar una base de datos con alimentos |  | Mario | 1 hora | 1 hora
| Volcar una bd con ingredientes en la nuestra / Agregarlos a mano |  | Mario | 20 min
1 | SELECCIÓN DE INGREDIENTES | HECHO | Enrique | 1 hora | 0,5 horas
Crear una tabla en la base de datos que guarde los ingredientes de que dispone el usuario
Guardar la selección de ingredientes en la base de datos
1 | AÑADIR RECETAS A LA BASE DE DATOS
Buscar una base de datos con recetas
Guardar recetas volcando una bbdd o añadiendo a mano
Diseñar y crear tablas en la base de datos para guardar recetas
1 | GENERAR RECETAS
Crear una opción en la interfaz de usuario para mostrar una lista de recetas con los ingredientes de que dispone el usuario
Diseñar y escribir las consultas o algoritmo que permita buscar las coincidencias entre la tabla con los ingredientes del usuario y los de las recetas
Mostrar la lista de recetas por pantalla